## Лист1
График выполнения косметического ремонта подъездов на 2017 год АО "Жильё"
ремонт закончен
№№ п/п | Адрес/ фотоархив | Год ввода в эксплуа тацию | Кол-во подъездов | Этажность | [5 empty] | Номера подъездов, год выполнения ремонта.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Установлены энергосвет. кол-во подъездов | Замена ок-ных блоков | Примечание
1 | 1а-4 |  | 4 | 5 | 2: 2017; 4: 2017 | 2 |  | ремонт закончен
2 | 1а-2 | 1990 | 3 | 9 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
3 | 1а-10 | 1990 | 3 | 9 | 2: 2017 |  |  | ремонт закончен
4 | 1а-12 | 1990 | 2 | 9 | 2: 2017 |  |  | ремонт закончен
5 | 1а-14 | 1990 | 2 | 9 | 2: 2017 |  |  | ремонт закончен
6 | 1-6 | 1965 | 4 | 5 | 1: 2017 | 1 | 4 | ремонт закончен
7 | 1-7 | 1965 | 4 | 5 | 1: 2017 | 1 | 4 | ремонт закончен
8 | 1-9 | 1967 | 6 | 5 | 3: 2017 |  |  | работы ведутся
9 | 1-16 | 1969 | 4 | 5 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
10 | 1-21 | 1966 | 6 | 5 | 2: 2017 |  | 4 | работы ведутся
11 | 1-23 | 1967 | 6 | 5 | 2: 2017 |  | 4 | работы ведутся
12 | 1-24 | 1967 | 8 | 5 | 1: 2017 | 1 | 4 | в графике
13 | 1-44 | 1968 | 6 | 5 | 1: 2017; 3: 2017 |  | 8 | работы ведутся
14 | 1-45 | 1968 | 6 | 5 | 1: 2017 |  | 4 | в графике
15 | 1-48 | 1972 | 1 | 9 | 1: 2017 | 1 | 8 | ремонт закончен
16 | 1-50 | 1974 | 6 | 9 | 1: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
17 | 3-2/3 | 1985 | 10 | 5 | 2: 2017; 3: 2017 | 2 | 4 | работы ведутся
18 | 3-4 | 1995 | 4 | 5 | 4: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
19 | 3-6 | 1972 | 4 | 5 | 4: 2017 |  |  | в графике
20 | 3-7 | 1973 | 6 | 5 | 2: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
21 | 3-11 | 1984 | 7 | 9 | 2: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
22 | 3-24 | 1971 | 8 | 5 | 3: 2017 |  | 4 | работы ведутся
23 | 3-25 | 1971 | 8 | 5 | Номера подъездов, год выполнения ремонта. 8: 2017 | 1 | 4 | ремонт закончен
24 | 3-26 | 1979 | 6 | 5 | 1: 2017 |  |  | в графике
25 | 3-29 | 1973 | 6 | 5 | 3: 2017 |  |  | ремонт закончен
26 | 3-31 | 1975 | 4 | 5 | 1: 2017 |  |  | ремонт закончен
27 | 3-32 | 1977 | 1 | 7 | 1: 2017 |  |  | ремонт закончен
28 | 5-3 | 1970 | 6 | 9 | 2: 2017; 5: 2017 | 2 |  | ремонт закончен
29 | 5-6 | 1974 | 8 | 5 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
30 | 5-8 | 1974 | 6 | 5 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
31 | 5-11 | 1978 | 6 | 5 | 2: 2017 |  | 3 | ремонт закончен
32 | 5-13 | 1979 | 8 | 5 | 2: 2017 | 1 | 4 | ремонт закончен
33 | 5-15 | 1976 | 4 | 5 | 4: 2017 |  |  | ремонт закончен
34 | 5-17 | 1975 | 6 | 5 | 5: 2017; Номера подъездов, год выполнения ремонта. 6: 2017 | 2 | 8 | ремонт закончен
35 | 5-18 | 1975 | 6 | 5 | 2: 2017 |  | 4 | ремонт закончен
36 | 5-24 | 1975 | 4 | 9 | 1: 2017; 3: 2017 | 2 |  | ремонт закончен
37 | 5-25 | 1980 | 4 | 5 | 3: 2017 | 1 | 4 | ремонт закончен
38 | 5-26 | 1979 | 4 | 5 | 3: 2017 | 1 | 4 | ремонт закончен
39 | 5-27 | 1978 | 4 | 5 | 2: 2017 |  | 4 | ремонт закончен
40 | 5-29а | 1976 | 4 | 5 | 3: 2017 |  | 4 | ремонт закончен
41 | 5-29б | 1976 | 4 | 5 | 3: 2017 |  | 4 | ремонт закончен
42 | 5-30 | 1982 | 4 | 5 | 1: 2017; 3: 2017 |  | 8 | работы ведутся
43 | 5-31 | 1980 | 8 | 5 | 4: 2017 |  | 4 | в графике
44 | 5-47 | 1981 | 4 | 5 | 4: 2017 |  | 4 | в графике
45 | 5-49 | 1983 | 4 | 5 | 4: 2017 |  | 4 | в графике
46 | 5-50 | 1980 | 3 | 5 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
47 | 5-51 | 1980 | 6 | 9 | 2: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
48 | 5-54 | 1988 | 3 | 9 | 1: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
49 | 6-3 | 1975 | 5 | 9 | 3: 2017 |  |  | работы ведутся
50 | 6-4 | 1975 | 4 | 9 | 4: 2017 |  |  | работы ведутся
51 | 6-7 | 1976 | 2 | 9 | 2: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
52 | 6-16 | 1977 | 7 | 9 | 1: 2017; 2: 2017 | 2 |  | ремонт закончен
53 | 6-17а | 1987 | 4 | 5 | 4: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
54 | 6-18 | 1980 | 8 | 5 | 2: 2017; Номера подъездов, год выполнения ремонта. 7: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
55 | 6-22 | 1984 | 4 | 5 | 1: 2017 |  | 4 | в графике
56 | 6-26 | 1986 | 2 | 9 | 1: 2017 |  | 16 | в графике
57 | 6-29 | 1986 | 3 | 9 | 2: 2017 |  |  | работы ведутся
58 | 6-29б | 1987 | 1 | 9 | 1: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
59 | 6-32 | 1987 | 1 | 9 | 1: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
60 | Ком.20 | 1987 | 6 | 5 | 5: 2017 |  |  | работы ведутся
61 | Маш.38 | 1981 | 8 | 9 | 2: 2017; Номера подъездов, год выполнения ремонта. 7: 2017 | 2 | 18 | ремонт закончен
62 | Маш.40 | 1981 | 8 | 9 | 2: 2017; Номера подъездов, год выполнения ремонта. 7: 2017 | 2 |  | ремонт закончен
63 | Маш.40а | 1983 | 5 | 9 | 2: 2017 | 1 | 16 | ремонт закончен
64 | Маш.42 | 1985 | 10 | 9 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
65 | Маш 44а | 1984 | 4 | 9 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
66 | Маш.48 | 1989 | 4 | 9 | 2: 2017 |  |  | ремонт закончен
67 | Мос 6 | 1989 | 4 | 3 | 1: 2017 |  |  | в графике
68 | П-Дик.50 | 1986 | 6 | 9 | 5: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
69 | Связи 6 | 1986 | 4 | 9 | 4: 2017 |  |  | ремонт закончен
70 | Связи10 | 1984 | 4 | 4 | 3: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
71 | Св.19б | 1995 | 3 | 3 | 2: 2017 |  |  | работы ведутся
72 | Совет.3 | 1989 | 4 | 5 | 2: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
73 | Знам 47 | 1987 | 4 | 5 | 1: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
74 | Нов 4 | 1986 | 4 | 9 | 1: 2017 | 1 |  | ремонт закончен
75 | Чер 13 | 1991 | 4 | 5 | 4: 2017 |  |  | работы ведутся
76 | Труд 28 | 1961 | 1 | 2 | 1: 2017 |  |  | работы ведутся
[16 empty] | 48 | 165
2017-85 подъезда | 87 | подъездов |  | 15 в работе. 10 до конца года. 62 завершен ремонт